## Projekt-Steckbrief (Start)
Projektauftrag
Titel |  |  | Entwicklung eines modularen Synthesizers
Auftraggeber |  |  | Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm
Motivation |  |  | Durch die Entwicklung eines modularen Synthesizers soll der Kenntnisstand in Bezug auf analoge Schaltungstechnik erweitert werden.
Auftrag (in scope) |  |  | Entwicklung verschiedener Module zum Bau eines modularen Synthesizers auf Basis analoger Schaltungstechnik, zur Erzeugung elektronischer Töne
| Was gehört NICHT zum Auftrag (out of scope)? |  | Musikalische Vorführungen jeglicher Art
| Wer empfängt das Entwicklungsergebnis? |  | Gruppenteilnehmer und die Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm
Projektleiter/ Arbeitspaketverantwortlicher |  |  | Toni Sedlmeier
Team |  |  | Thomas Balbach, Christoph Kirschner, Viktor Dilman, Toni Sedlmeier, Ahmad Altaher
| Eigener Arbeitsbereich |  | Entwicklung eines Synthesizer-Moduls zur elektronischen Tonerzeugung → VCF (Voltage Controlled Filter). Ein Spannungsgesteuerter Filter (engl. Voltage Controlled Filter) ist in der Lage aus einem beliebigen elektronischen Signal (hier Audiosignal) bestimmte Frequenzen zu verstärken bzw. zu dämpfen. Welche Frequenzanteile wie manipuliert werden, wird dabei von den Parametern Eckfrequenz, Resonanzüberhöhung, und Charakteristik determiniert. Die Charakteristik (z.B Tiefpass, Hochpass, Bandpass) ist durch die implementierte Schaltung festgelegt und die Parameter Eckfrequenz bzw. Resonanzüberhöhung können sowohl über ein Potentiometer, als auch durch eine angelegte Steuerspannung verstellt werden.
geplantes Budget |  |  | Entwicklungsbudget: 300 €
Zielkennzahlen |  |  | Entwicklungszeit < 3 Monate Gewicht < 5 kg Anzahl verschiedener Module >= 5 Abmaße: Module im standardisierten Eurorack-Format (Höhe: 133,35 mm)
Verwendung in/für |  |  | Für Lehrzwecke
Start |  |  | 2022-10-04
Enddatum (geplant) |  |  | 2022-12-22
Zwischenmeilensteine |  |  | Zieltermin | erreichter Termin
|  | Kundenforderungen ermittelt | 2022-10-04 | x
|  | Konzepte erstellt | 2022-10-12 | x
|  | Konzepte erprobt | 2022-10-31 | ausstehend
|  | Lösung ausgearbeitet | 2022-11-29 | ausstehend
|  | Fertigungstauglichkeit nachgewiesen | 2022-12-01 | ausstehend
|  | Kundentauglichkeit nachgewiesen | 2022-12-22 | ausstehend