## Projekt-Steckbrief (Start)
Projektauftrag
Titel |  |  | Entwicklung eines modularen Synthesizers
Auftraggeber |  |  | Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm
Motivation |  |  | Durch die Entwicklung eines modularen Synthesizers soll der Kenntnisstand in Bezug auf analoge Schaltungstechnik erweitert werden.
Auftrag (in scope) |  |  | Entwicklung verschiedener Module zum Bau eines modularen Synthesizers auf Basis analoger Schaltungstechnik, zur Erzeugung elektronischer Töne
| Was gehört NICHT zum Auftrag (out of scope)? |  | Musikalische Vorführungen jeglicher Art
| Wer empfängt das Entwicklungsergebnis? |  | Gruppenteilnehmer und die Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm
Projektleiter/ Arbeitspaketverantwortlicher |  |  | Christoph Kirschner
Team |  |  | Thomas Balbach, Christoph Kirschner, Viktor Dilman, Toni Sedlmeier, Ahmad Altaher
| Eigener Arbeitsbereich |  | Entwicklung eins Synthesizer-Moduls zur elektronischen Tonerzeugung → Sequenzer. Ein Sequenzer erzeugt seriell alternierende Spannungsfolgen, die durch verschiedene Kippschalter und Potentiometer sowohl die einzelnen Spannungspegel als auch die gesamte Geschwindigkeit des Signals variieren. In der Regel werden die Ausgangssignale des Sequenzers zur Ansteuerung weiterer Synthesizer-Module – den sogenannten Spannungsgesteuerten-Modulen – hergenommen. Neben den Oszillatoren bildet der Sequenzer somit die Basis der Synthesizer-Module.
geplantes Budget |  |  | Entwicklungsbudget: 300 €
Zielkennzahlen |  |  | Entwicklungszeit < 3 Monate Gewicht < 5 kg Anzahl verschiedener Module >= 5 Abmaße: Module im standardisierten Eurorack-Format (Höhe: 133,35 mm)
Verwendung in/für |  |  | Für Lehrzwecke
Start |  |  | 2022-10-04
Enddatum (geplant) |  |  | 2022-12-22
Zwischenmeilensteine |  |  | Zieltermin | erreichter Termin
|  | Kundenforderungen ermittelt | 2022-10-04 | x
|  | Konzepte erstellt | 2022-10-12 | x
|  | Konzepte erprobt | 2022-10-31 | x
|  | Lösung ausgearbeitet | 2022-11-29 | ausstehend
|  | Fertigungstauglichkeit nachgewiesen | 2022-12-01 | ausstehend
|  | Kundentauglichkeit nachgewiesen | 2022-12-22 | ausstehend