## Projekt-Steckbrief (Start)
Projektauftrag
Titel |  |  | Entwicklung eines modularen Synthesizers
Auftraggeber |  |  | Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm
Motivation |  |  | Durch die Entwicklung eines modularen Synthesizers soll der Kenntnisstand in Bezug auf analoge Schaltungstechnik erweitert werden.
Auftrag (in scope) |  |  | Entwicklung verschiedener Module zum Bau eines modularen Synthesizers auf Basis analoger Schaltungstechnik, zur Erzeugung elektronischer Töne
| Was gehört NICHT zum Auftrag (out of scope)? |  | Musikalische Vorführungen jeglicher Art
| Wer empfängt das Entwicklungsergebnis? |  | Gruppenteilnehmer und die Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm
Projektleiter/ Arbeitspaketverantwortlicher |  |  | >>>>> Muster Name <<<<<
Team |  |  | Thomas Balbach, Christoph Kirschner, Viktor Dilman, Toni Sedlmeier, Ahmad Altaher
| Eigener Arbeitsbereich |  | Entwicklung eines Synthesizer-Moduls zur elektronischen Tonerzeugung → LFO (Low Frequency Oscillator). Ein einstellbarer Oszillator erzeugt verschiedene elektronische Signalformen (Dreieck- und Rechtecksignale) deren Frequenz durch Veränderung der Potentiometerstellung variiert werden kann. Die hierdurch erzeugten Singale können über Lautsprecher als Töne wiedergegeben werden oder im weiteren Verlauf durch andere Synthesizer-Module modifiziert werden. Besonders nützlich ist dies Modul zum Ansteuern von anderen Modulen wie etwa einem VCO (Voltage Controlled Oscillator).
geplantes Budget |  |  | Entwicklungsbudget: 300 €
Zielkennzahlen |  |  | Entwicklungszeit < 3 Monate Gewicht < 5 kg Anzahl verschiedener Module >= 5 Abmaße: Module im standardisierten Eurorack-Format (Höhe: 133,35 mm)
Verwendung in/für |  |  | Für Lehrzwecke
Start |  |  | 2022-10-04
Enddatum (geplant) |  |  | 2022-12-22
Zwischenmeilensteine |  |  | Zieltermin | erreichter Termin
|  | Kundenforderungen ermittelt | 2022-10-04 | x
|  | Konzepte erstellt | 2022-10-12 | x
|  | Konzepte erprobt | 2022-10-31 | ausstehend
|  | Lösung ausgearbeitet | 2022-11-29 | ausstehend
|  | Fertigungstauglichkeit nachgewiesen | 2022-12-01 | ausstehend
|  | Kundentauglichkeit nachgewiesen | 2022-12-22 | ausstehend